## Página1
ID | User Story | Priority 1 - Obrigatório 2 - Importante 3- Desejável - deixo pra depois 4 - Interessante - sobrevivo sem ele | Story Point - Final - 1 ponto = 1 hora | Descrição | Sprint 1
2 | COMO Usuario, QUERO criar conta com meu perfil PARA começar a utilizar o sistema | 1 | 2 |  | 1
7 | COMO Usuario, QUERO anunciar cachorros e gatos para adoção PARA que eles seja adotados | 1 | 8 |  | 1
9 | COMO Usuario, QUERO visualizar as adoções proximas PARA adotar | 1 | 4 |  | 1
1 | Como Administrador e Usuario, QUERO logar no sistema, PARA utilizar o mesmo | 2 | 2 |  | 1
4 | COMO Usuario, QUERO alterar meu cadastro PARA caso seja necessario atualiza-lo | 2 | 4 |  | 1
8 | COMO Usuario, QUERO escolher formulário que será preenchido PARA avalição da adoção | 2 | 8 |  | 1
10 | COMO Usuario, QUERO visualizar minhas adoções anunciadas PARA acompanhar o status da mesma | 2 | 4
11 | COMO Usuario, QUERO visualizar o perfil de quem esta adotando PARA verificar se realmente é uma pessoa | 2 | 4
13 | COMO Usuario, QUERO visualizar o status da adoção que solicitei PARA acompanhar a mesma | 2 | 4
3 | COMO Usuario, QUERO recuperar minha senha PARA caso esqueça a mesma | 3 | 4
5 | COMO Usuario, QUERO visualizar meu perfil PARA visualizar minha reputação | 3 | 4
6 | COMO Usuario, QUERO desativar minha conta PARA não utilizar mais o sistema | 3 | 4
12 | COMO Usuario, QUERO assinar termo de adoção PARA garantir que agirei perante as leis | 3 | 8
14 | COMO Administrador, QUERO visualizar quantidade de adoção PARA demonstrar dados no sistema | 3 | 8
15 | COMO Usuario, QUERO postar fotos com o novo integrante da minha familia PARA demonstrar que estou feliz | 3 | 8
16 | COMO Usuario, QUERO responder pesquisa de satisfação sobre o sistema PARA ajudar o mesmo a melhorar | 3 | 4
17 | COMO Usuario, QUERO abrir chamado de problemas com o sistema PARA obter ajuda | 3 | 8
18 | COMO Usuario, QUERO cancelar uma adoção PARA não prejudicar o pet | 3 | 8
|  | total | 96
Sprint 1 - Horas | 28